FYP EXECUTION PACK

Malaysia Tourism Portal

4 人 × 2 周 × Web-only Demo：模块拆分、ERD 表归属与集成顺序

| 项目约束 | 执行决定 |
| --- | --- |
| 团队与时间 | 4 名大学生，14 个日历日；按 10 个有效开发日 + 4 天集成/缓冲安排 |
| 平台 | 只做 responsive Web，不做 iOS/Android native app |
| 数据 | 老师提供 vendor/customer data；缺少字段由 seed script 补齐 |
| 成本原则 | 不接必须先付费或绑卡的核心服务；地图、分享采用无付费依赖的实现 |
| Demo 原则 | 核心流程真实写入数据库；付费/高风险能力只模拟状态与审批 |
| 资料依据 | tourism_portal_proposal_v3.docx + 用户提供的 56-table ERD |

最终建议  两周内不要照 proposal 的 14 个月 production roadmap 硬做。应交付一个可重复演示的 vertical-slice：发现 → 地图 → 商品/活动 → Cart → Mock Checkout → Booking/Order，再补上 Vendor 管理、Admin 审批、推荐/affiliate/wallet 与文字 Chat 的 demo 流程。

# 先锁定：两周 Demo 的真实范围

Proposal 的原始范围同时包含 multi-vendor commerce、地图、实时聊天、KYC、payment/payout、affiliate、wallet、AI recommendation、LLM chatbot、cloud scaling 与 mobile app。四个人在两周内无法把这些做成 production-ready 系统；但是可以让所有主要概念在同一个 Web demo 中被看见、被点击并留下数据库记录。

## 必须真实完成（数据库 + 页面 + 状态流）

- 账号登录、角色切换与 route guard；至少包含 Customer、Vendor Owner、Outlet Manager、Admin、Approver。

- Vendor/Outlet/Product/Variant/Inventory/Booking Slot/Voucher 的基础 CRUD。

- Customer 首页、搜索/筛选、详情、地图 pin、Get Directions、偏好问卷与 rule-based 推荐。

- Cart、voucher 校验、Mock Checkout、Order、Booking、订单历史和 demo QR code。

- Admin 对 Vendor、Mock KYC、Vendor Recommendation、Withdrawal 的 Pending/Approve/Reject 流程。

- Wallet + Ledger、Affiliate link、share/click、文字 chat、review、in-app notification 的可演示最小流程。

## 只做 Demo 模拟

- 支付、退款、银行/电子钱包 payout：按钮改变状态并写入 PAYMENTS/REFUNDS/WALLET_LEDGER，不处理真钱。

- Email/Phone OTP：固定 demo code 或 seed 已验证账号；不发送 SMS。

- KYC：上传占位文件名或 mock image，由 Admin 人工审批；不调用 Veriff/Onfido/Jumio。

- AI recommendation：用兴趣、预算、距离、评分、近期热度的加权排序；vector/embedding 字段先留空。

- Chatbot：关键词 FAQ + 无法回答时创建 SUPPORT_TICKETS；不调用收费 LLM。

- Chat：只做文字消息；可用 Supabase Realtime，时间不足则 3–5 秒 polling。

## 明确后期，不进入两周验收

- Native mobile app、deep link 打开 app、push notification。

- 真实 payment gateway、Stripe Connect/local payout、bank transfer、财务对账。

- 真实 SMS OTP、自动 KYC/OCR、真实身份证资料保存。

- OpenAI/Claude、embedding、pgvector similarity、RAG citations 与模型训练。

- AWS/GCP、Kubernetes、Terraform、Redis、Elasticsearch、多区容灾、10,000 concurrent users。

- 复杂 drag-and-drop page builder、advanced analytics、fraud detection、dual approval 自动 escalation。

# 收费 API / 高复杂功能的 Demo 替代方案

| Proposal 功能 | 两周实现 | 阶段 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地图与导航 | Leaflet + OpenStreetMap tiles 展示 marker；Google Maps URL 打开方向 | 现在 | OUTLETS.location；不依赖 API key |
| 地址 geocoding | 老师数据直接给 lat/lng；缺少时手动补 5–10 个 demo 坐标 | 现在 | GEOCODE_CACHE 后期 |
| Google Dynamic Maps/Routes | 不接；如老师强制要求，再使用小额度并限制 key/domain | 后期 | 避免绑 billing account |
| Payment | Mock Card/Wallet 页面；成功/失败按钮写 PAYMENTS | Mock | 绝不处理真钱 |
| Payout | Admin approve 后将 request 标为 Completed；不转账 | Mock | PAYOUT_TRANSACTIONS 后期 |
| SMS OTP | 固定 123456 或 seed phone_verified 用户 | Mock | Twilio 后期 |
| Email verification | Supabase email/password 或 seed verified_at | Mock | 无需 OTP provider |
| KYC/OCR | Mock document metadata + Admin manual review | Mock | 真实 KYC provider 后期 |
| AI recommendation | 透明的 weighted scoring function | 现在 | 易解释、可测试、零 token 成本 |
| LLM chatbot | FAQ keyword/rule matching + ticket escalation | Mock | OpenAI/Claude 后期 |
| Realtime chat | Supabase Realtime；fallback 为 polling | 现在 | 不需要 AWS WebSocket/Redis |
| Storage/CDN | 老师图片 URL、本地 public assets 或 Supabase free storage | 现在 | S3/GCS 后期 |
| Social share | navigator.share() + Copy Link fallback | 现在 | 部分浏览器需 HTTPS/兼容 fallback |
| Analytics | SQL COUNT/SUM + 简单 cards/charts | 现在 | Mixpanel/GA4 后期 |
| Cloud | 本机 demo；需要公开 URL 时才上 free-tier hosting + Supabase | 可选 | 演示前一天确认项目未暂停 |

地图最省钱组合  页面内部用 Leaflet/OSM 看地点；用户点 Get Directions 时打开 https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=LAT,LNG。Google 官方说明 Maps URLs 不需要 API key。

# 4 人模块拆分（每人 4 个子模块）

Schema ownership 规则  每张 ERD 表只有一个 owner，只有 owner 修改 migration/字段；其他人通过 agreed query/service 使用。每个人负责自己领域的 customer/vendor/admin 页面，不把所有 Admin 页面集中给成员 1。

## 成员 1 — Platform、Identity & Communication

目标：让所有页面共享同一套用户、角色、审批身份、通知与沟通基础。

| 子模块 | 完成内容 |
| --- | --- |
| A1 App shell + Auth/RBAC | 登录、demo account switcher、route guard、shared layout、角色 seed。 |
| A2 Profile + Mock Verification | 资料编辑、email/phone 状态、KYC upload placeholder、Admin KYC approve/reject。 |
| A3 Customer↔Vendor Chat | Thread、文字消息、unread/read、Vendor inbox；先 polling，能用 Realtime 再升级。 |
| A4 FAQ Bot + Support/Admin Shell | 规则式 FAQ、create ticket、notification centre、audit helper、admin navigation。 |

最先集成  A1 在 Day 2 前交付给全员；A2/A3/A4 可在 mock user IDs 上并行。

## 成员 2 — Vendor、Outlet & Catalogue

目标：建立所有 customer discovery 与 checkout 都依赖的供给数据。

| 子模块 | 完成内容 |
| --- | --- |
| B1 Vendor onboarding | Vendor register、Admin approve/reject、Vendor Owner/Outlet Manager 范围。 |
| B2 Outlet & Product catalogue | Outlet、category、product、variant、inventory、media URL CRUD。 |
| B3 Booking slots + Voucher | Slot capacity、simple pricing rule、voucher CRUD/validation contract。 |
| B4 Vendor dashboard | 读取订单/booking、更新 fulfilment/check-in status、查看 chat inbox 与简单统计。 |

最先集成  B2/B3 是团队最早的 integration dependency；Day 4 必须提供稳定 read API/query。

## 成员 3 — Discovery、Recommendation & Growth

目标：完成游客发现体验，并把 proposal 的 AI/affiliate 概念转成可解释的零成本 demo。

| 子模块 | 完成内容 |
| --- | --- |
| C1 Discovery + Map | 首页、search/filter、listing/detail、Leaflet pins、Near Me、Google Maps URL。 |
| C2 Preferences + Rule Recommendation | 偏好问卷、weighted score、reason tag、recommendation snapshot。 |
| C3 Reviews + Share + Interaction | Completed order gate、review、save/view/share signals、Web Share fallback。 |
| C4 Vendor Recommendation + Affiliate | 推荐商家、admin review、affiliate link/click、mock conversion/commission。 |

最先集成  C1 可先用 fixture 做 UI，但 Day 5 必须切到成员 2 的真实 catalogue 数据。

## 成员 4 — Cart、Order、Booking & Wallet

目标：把发现结果变成可完成的交易/预约，并演示奖励和提现治理。

| 子模块 | 完成内容 |
| --- | --- |
| D1 Cart + Voucher + Mock Checkout | cart CRUD、金额计算、voucher redeem、Mock Pay success/fail。 |
| D2 Order + Booking | order snapshot、booking QR、history、cancel/refund mock、vendor fulfilment contract。 |
| D3 Wallet + Ledger | pending/available balance、wallet payment、reward credit helper。 |
| D4 Withdrawal Approval | destination placeholder、request、admin approve/reject、ledger reserve/release。 |

最先集成  D1/D2 先依赖 B2/B3；D3/D4 再与 C4 commission 和 A4 audit/notification 集成。

# 模块完成后先跟谁集成

| 已完成模块 | 第一个集成对象 | 集成验收 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 Auth/RBAC | B1、C1、D1 | 所有 query 都要有 user_id/role；先统一 demo account 与 route guard | Day 2 |
| B2 Catalogue | C1 Discovery | 先让首页、搜索、详情完全读取真实 OUTLETS/PRODUCTS | Day 4 |
| B2 + B3 | D1 Cart/Checkout | variant、slot、stock、price、voucher contract 固定后再接 cart | Day 4–5 |
| D2 Order/Booking | B4 Vendor dashboard | Vendor 能看到新 order item，并更新 fulfil/check-in | Day 6 |
| D2 Completed order | C3 Review/Interaction | 只有 completed ORDER_ITEMS 才可 review；book signal 回写 interactions | Day 6–7 |
| C4 Affiliate/Commission | D3 Wallet/Ledger | conversion/commission 只调用一个 reward-credit helper | Day 7–8 |
| D4 Withdrawal | A4 Audit/Notification | approve/reject 必须同时写 approval、audit、notification | Day 8 |
| A3 Chat | B4 Vendor inbox + C1 detail | Customer 从 outlet/detail 开 thread；Vendor 从 dashboard 回覆 | Day 8–9 |
| 全部模块 | Admin shell + E2E | 只在两条主链稳定后再做 polish 与额外 charts | Day 10+ |

## 推荐的依赖顺序

- Gate 0 — Data contract：UUID/int 类型、status enums、seed IDs、money/currency、lat/lng 格式全部冻结。

- Gate 1 — Identity：A1 完成后，所有人才能用同一 user/role 规则写数据。

- Gate 2 — Supply：B2/B3 完成后，C1 与 D1 才停止使用 fixture。

- Gate 3 — Transaction：D2 完成后，Vendor dashboard、review、commission 才有可信来源。

- Gate 4 — Growth/Wallet：C4 产生 commission，D3 负责唯一 wallet credit，避免重复入账。

- Gate 5 — Governance：各领域审批动作接到 A4 的 audit/notification，形成 demo 证据链。

## 跨模块必须共享的 6 个 contract

- AuthContext：currentUser、roles、activeVendorId、activeOutletIds。

- Catalogue DTO：outlet、product、variant、slot、stock、computedPrice。

- Money helper：所有 numeric 统一 RM，rounding 只在一个函数进行。

- Order state machine：DRAFT → PENDING_PAYMENT → PAID → COMPLETED/CANCELLED。

- Domain event helper：order.paid、order.completed、withdrawal.reviewed、recommendation.converted。

- Audit/notification helper：任何 approve/reject 都用同一 helper 写 AUDIT_LOGS/NOTIFICATIONS。

# 14 天执行计划与 Integration Gates

| 时间 | Owner | 主要工作 | 当天退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 全员 | 锁 scope、route list、ERD owner、status enums、seed CSV/JSON contract、Git 分支规则 | 可运行空壳 + migration/seed 计划 |
| Day 2 | P1/P2/P3/P4 | A1 auth/RBAC；B1 vendor；C1 fixture discovery；D1 cart schema/UI | Gate 1：所有人可用统一 demo accounts |
| Day 3 | 各自 | A2 profile；B2 catalogue；C1 search/detail；D1 totals/voucher UI | 核心 CRUD 可独立 demo |
| Day 4 | 各自 | A3 chat base；B3 slots/vouchers；C1 map；D1 mock checkout | Gate 2：catalogue read contract frozen |
| Day 5 | Integration | C1/D1 全面移除 fixture，接 B2/B3；跑 discover→cart→mock pay | E2E #1 首次通过 |
| Day 6 | 各自 | A2 KYC admin；B4 vendor orders；C2 recommendation；D2 order/booking | Vendor 能看见 customer order |
| Day 7 | 各自 | A4 notification/audit；B1 admin approval；C3/C4；D3 wallet | review/share/affiliate/wallet 可独立演示 |
| Day 8 | Integration | C4 commission → D3 ledger；D4 approval → A4 audit/notification | Gate 3：奖励与治理链通过 |
| Day 9 | 全员 | A3 chat 接 listing/vendor inbox；导入老师数据；补 loading/empty/error | E2E #2 和 chat flow 通过 |
| Day 10 | 全员 | 四角色 walkthrough；responsive Web；权限与 RLS/query scope 修正 | Feature freeze |
| Day 11 | 全员 | Bug bash、重复提交、库存/slot race 的 demo guard、表单 validation | Critical bugs = 0 |
| Day 12 | 全员 | 固定 seed、重置脚本、demo QR、accessibility、浏览器兼容 | Release candidate |
| Day 13 | 全员 | 完整 rehearsal 2 次；准备 10 分钟主流程和 3 分钟备用流程 | 讲稿、账号、数据全部确认 |
| Day 14 | 全员 | Buffer；只修 blocker，不加功能；备份本机与在线版本 | Final demo build |

每日纪律  每天结束前 merge 到 integration branch 并跑 smoke test。Day 10 后禁止新增功能；如果前一项没通过，就从“后期/Mock”项删功能，不牺牲主流程。

# 最终 Demo 必须跑通的 4 条故事线

| 故事线 | 演示步骤 |
| --- | --- |
| Customer 发现与购买 | 登录 → 填偏好 → 推荐卡片/搜索 → 地图查看 → Product/Activity detail → voucher → cart → Mock Pay → order/booking/QR |
| Vendor 经营 | Vendor login → 管 outlet/product/slot/voucher → 收到 order → 更新 fulfil/check-in → 在 inbox 回覆 customer |
| Contributor 获得奖励 | Mock KYC approved → 推荐 vendor 或生成 affiliate link → 模拟 click/first sale → commission → wallet pending/available → withdrawal request |
| Admin 治理 | Approve vendor/KYC/recommendation/withdrawal → 查看 support ticket、notification、audit trail |

## 每个子模块的 Definition of Done

- 有真实 route/page、数据库读写和至少一组 seed data；不能只有静态 Figma 页面。

- 包含 loading、empty、success、validation error 四种状态；关键 action 防止 double submit。

- 只使用自己拥有的 tables 写 migration；跨 domain 通过 agreed service/query。

- 至少有一个可重复 smoke test 或 checklist，并能从干净 seed 重现。

- Responsive 至少验证 1440px desktop 与 390px mobile width；本项目虽 Web-only，仍需 mobile-friendly。

- 不在 UI 文案中声称真实付款、真实 KYC 或 production security；明确标记 Demo/Mock。

## 建议的最小 Seed Data

| 数据域 | 数量 | 必须覆盖的状态 |
| --- | --- | --- |
| Users | 8 | 1 Super Admin、1 Approver、1 Vendor Owner、1 Outlet Manager、4 Customers（不同 verification tier） |
| Vendors/Outlets | 3 / 5 | 至少覆盖 KL、Penang、Melaka；每个 outlet 有 lat/lng |
| Products | 20 | Food、activity、experience、retail；至少 6 个 requires_booking |
| Slots/Vouchers | 12 / 4 | 含 available/full/expired/invalid 场景 |
| Orders/Bookings | 8 / 5 | Pending、Paid、Completed、Cancelled 都有 |
| Rewards | 3 | recommendation、affiliate click/conversion、wallet ledger 样本 |
| Chat/Support | 2 threads / 2 tickets | 一个 unresolved FAQ escalation，一个已解决 ticket |

# ERD 关键关系与实现注意

- USERS/ROLES/USER_ROLES 是所有 portal 的共同入口；不要为 customer/vendor/admin 建三套 user table。

- VENDORS → OUTLETS → PRODUCTS → PRODUCT_VARIANTS/BOOKING_SLOTS 是 customer discovery 与 checkout 的供给主链。

- CART_ITEMS 可指向 PRODUCT_VARIANTS 或 BOOKING_SLOTS；代码必须验证至少一个引用存在，并按产品类型计算。

- ORDER_ITEMS 保存 product/variant/booking 时间快照，因此后续改名或改价不会改变历史订单。

- BOOKINGS 只从已付款且 requires_booking 的 ORDER_ITEMS 生成；REVIEWS 也依赖 ORDER_ITEMS unique，确保 verified purchase。

- VOUCHER_REDEMPTIONS 必须在 order 成功时写入，不能只在 UI 显示 discount。

- Recommendation/Affiliate 的 commission 最终只通过 WALLET_LEDGER 入账；不要直接只改 WALLETS.balance。

- Withdrawal approve/reject 必须同时更新 request、approval、ledger、audit、notification，建议使用同一 transaction/service。

- OUTLETS.location 与 USER_PREFERENCES.preferred_radius_km 足够做 Haversine distance；GEOCODE_CACHE 可后置。

- ERD 中的 vector 字段在 demo 可为 NULL；RECOMMENDATION_SNAPSHOTS.model_version 写 rule-v1 即可。

## Teacher Data 导入顺序

- 先导入 USERS，再创建 ROLES/USER_ROLES；Vendor owner/manager 必须先是 USERS。

- 导入 VENDORS → OUTLETS（补 lat/lng）→ CATEGORIES → PRODUCTS → PRODUCT_VARIANTS。

- 有 stock 的产品写 INVENTORY；需预约的产品写 BOOKING_SLOTS。

- Customer data 再补 USER_PREFERENCES、WALLETS 与必要的 verification seed。

- 最后才导入 ORDERS/ORDER_ITEMS/BOOKINGS 等依赖数据；若老师不提供，使用项目自己的 seed。

数据导入原则  不要让四个人各自维护一份 mock JSON。保留一个 canonical seed/import script；每次 demo 可一键 reset，所有人使用相同 UUID 和状态。

# 附录 A — 56 张 ERD 表完整归属

覆盖结果：56/56 tables 已分配；核心 33，Mock 20，后期 3。Owner 数量：P1 17、P2 12、P3 13、P4 14。表数量不等于工作量；部分 P1/P3 表只是轻量日志，P2/P4 的交易表复杂度更高。

## A1 — Tables 1–28

| Table | Owner | 阶段 | 两周用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| USERS | P1 | 核心 | 账户、个人资料、状态与 verification tier |
| ROLES | P1 | 核心 | 角色字典：Admin、Approver、Vendor、Customer |
| USER_ROLES | P1 | 核心 | 用户与角色/范围绑定，供 route guard 使用 |
| EMAIL_VERIFICATIONS | P1 | Mock | 只记录 verified_at；不发送真实 OTP |
| PHONE_VERIFICATIONS | P1 | Mock | 固定 demo code 或 admin 标记通过；SMS 后置 |
| KYC_SUBMISSIONS | P1 | Mock | 文件名/占位 URL + Pending/Approved/Rejected 人工审核 |
| USER_PREFERENCES | P3 | 核心 | 兴趣、预算、旅行方式、距离与无障碍偏好 |
| VENDORS | P2 | 核心 | Vendor 注册、状态、owner 与 admin 审批 |
| OUTLETS | P2 | 核心 | 分店、营业时间、地址、经纬度与状态 |
| OUTLET_PAGES | P2 | Mock | 只存 hero/颜色/featured IDs；不做拖拽 builder |
| OUTLET_MANAGERS | P2 | 核心 | Outlet manager 权限范围 |
| CATEGORIES | P2 | 核心 | Food、Activity、Stay、Retail 等分类 |
| PRODUCTS | P2 | 核心 | 商品/活动/体验的主资料 |
| PRODUCT_VARIANTS | P2 | 核心 | SKU 或简单 variant，例如成人/儿童 |
| PRICE_RULES | P2 | Mock | 最多支持一种日期或 group adjustment；复杂定价后置 |
| INVENTORY | P2 | 核心 | 库存与 reserved quantity |
| BOOKING_SLOTS | P2 | 核心 | 活动时段、容量与 booked quantity |
| VOUCHERS | P2 | 核心 | 固定额/百分比、有效期、min spend、usage cap |
| VOUCHER_REDEMPTIONS | P4 | 核心 | Checkout 成功时保存 voucher 使用快照 |
| CARTS | P4 | 核心 | 每个用户一个 active cart |
| CART_ITEMS | P4 | 核心 | variant/slot/qty；同时支持商品与活动 |
| ORDERS | P4 | 核心 | 订单金额与 mock payment/order 状态 |
| ORDER_ITEMS | P4 | 核心 | 价格、名称、slot 快照与 vendor/outlet 归属 |
| BOOKINGS | P4 | 核心 | 由已付款 booking item 生成；展示 demo QR code |
| PAYMENTS | P4 | Mock | 只做 Mock Card/Wallet 成功或失败，不接 gateway |
| REFUNDS | P4 | Mock | Admin 手动改变 Pending/Approved/Rejected |
| WALLETS | P4 | 核心 | available/pending balance，仅 demo credits |
| WALLET_LEDGER | P4 | 核心 | 所有奖励、使用与提现预留以 ledger 记录 |

## A2 — Tables 29–56

| Table | Owner | 阶段 | 两周用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAYOUT_DESTINATIONS | P4 | Mock | 仅保存 masked dummy bank/e-wallet，不存真实资料 |
| WITHDRAWAL_REQUESTS | P4 | 核心 | 提交、Pending、Approved、Rejected、Completed 状态流 |
| WITHDRAWAL_APPROVALS | P4 | 核心 | Admin/Approver 留下 action 与 note |
| PAYOUT_TRANSACTIONS | P4 | 后期 | 真实 bank/e-wallet gateway 交易；demo 不执行 |
| VENDOR_RECOMMENDATIONS | P3 | 核心 | Customer 推荐未入驻商家，Admin 审核 |
| RECOMMENDATION_CONVERSIONS | P3 | Mock | Admin 可按按钮模拟 vendor onboard + first sale |
| RECOMMENDATION_COMMISSIONS | P3 | Mock | 用 seed order 模拟 commission 计算 |
| COMMISSION_RULES | P3 | Mock | 只设一套固定 bonus/rate；不做复杂 tier engine |
| AFFILIATE_LINKS | P3 | 核心 | 生成站内 share URL/short code |
| AFFILIATE_CLICKS | P3 | Mock | 访问 share URL 时记录 click；不做反作弊 |
| AFFILIATE_ATTRIBUTIONS | P3 | Mock | Mock checkout 将订单归因到最近 click |
| CHAT_THREADS | P1 | 核心 | Customer 与指定 outlet 的会话 |
| CHAT_MESSAGES | P1 | 核心 | 纯文字消息；附件与 moderation 后置 |
| CHAT_MESSAGE_READS | P1 | Mock | 打开 thread 时记录 read_at；不做在线状态 |
| CHATBOT_SESSIONS | P1 | Mock | 规则式 FAQ bot 的 session |
| CHATBOT_MESSAGES | P1 | Mock | 保存 bot/user 的 demo 对话 |
| CHATBOT_KB_DOCUMENTS | P1 | Mock | 5–10 条 FAQ 文本，不做 embedding |
| CHATBOT_MESSAGE_KB_REFS | P1 | 后期 | RAG 引用关系；规则式 bot 不需要 |
| SUPPORT_TICKETS | P1 | 核心 | Bot 无法回答时创建 ticket，Admin 更新状态 |
| REVIEWS | P3 | 核心 | 完成订单后每个 order item 最多一条 review |
| SHARE_EVENTS | P3 | 核心 | 记录 share/copy 的目标与内容 |
| NOTIFICATIONS | P1 | 核心 | 只做站内通知中心，不接 SMS/email/push |
| AUDIT_LOGS | P1 | 核心 | 审批动作的 before/after 与 actor |
| USER_INTERACTIONS | P3 | 核心 | view/save/share/book/rate 信号供推荐排序 |
| RECOMMENDATION_SNAPSHOTS | P3 | Mock | 保存 rule-based 推荐结果与原因标签 |
| GEOCODE_CACHE | P3 | 后期 | 老师数据直接带 lat/lng；不调用 geocoding |
| PLATFORM_SETTINGS | P1 | Mock | 保存 hold days、withdraw threshold 等少量 demo 配置 |
| MEDIA_ASSETS | P2 | Mock | 使用老师 URL/本地静态图片；不接 S3/GCS |

# 附录 B — 各成员拥有的 tables

## 成员 1：平台、身份与沟通

核心（8）  USERS, ROLES, USER_ROLES, CHAT_THREADS, CHAT_MESSAGES, SUPPORT_TICKETS, NOTIFICATIONS, AUDIT_LOGS

Mock（8）  EMAIL_VERIFICATIONS, PHONE_VERIFICATIONS, KYC_SUBMISSIONS, CHAT_MESSAGE_READS, CHATBOT_SESSIONS, CHATBOT_MESSAGES, CHATBOT_KB_DOCUMENTS, PLATFORM_SETTINGS

后期（1）  CHATBOT_MESSAGE_KB_REFS

## 成员 2：Vendor 与商品供给

核心（9）  VENDORS, OUTLETS, OUTLET_MANAGERS, CATEGORIES, PRODUCTS, PRODUCT_VARIANTS, INVENTORY, BOOKING_SLOTS, VOUCHERS

Mock（3）  OUTLET_PAGES, PRICE_RULES, MEDIA_ASSETS

## 成员 3：发现、推荐与增长

核心（6）  USER_PREFERENCES, VENDOR_RECOMMENDATIONS, AFFILIATE_LINKS, REVIEWS, SHARE_EVENTS, USER_INTERACTIONS

Mock（6）  RECOMMENDATION_CONVERSIONS, RECOMMENDATION_COMMISSIONS, COMMISSION_RULES, AFFILIATE_CLICKS, AFFILIATE_ATTRIBUTIONS, RECOMMENDATION_SNAPSHOTS

后期（1）  GEOCODE_CACHE

## 成员 4：交易、Booking 与 Wallet

核心（10）  VOUCHER_REDEMPTIONS, CARTS, CART_ITEMS, ORDERS, ORDER_ITEMS, BOOKINGS, WALLETS, WALLET_LEDGER, WITHDRAWAL_REQUESTS, WITHDRAWAL_APPROVALS

Mock（3）  PAYMENTS, REFUNDS, PAYOUT_DESTINATIONS

后期（1）  PAYOUT_TRANSACTIONS

# 附录 C — 技术选择与成本核对来源

以下链接用于核对本计划中易变的 API/免费额度判断（访问核对日期：2026-07-10）。正式上线前应再次检查价格与使用政策。

- Google Maps URLs — Get Started — Google 官方说明 Maps URLs 可启动 search/directions/map，且不需要 API key。

- Google Maps Platform Pricing — Dynamic Maps 等 SKU 有 free usage cap，但正式 API 通常需要 Cloud project/billing；本 demo 不依赖。

- Leaflet — 开源、mobile-friendly 的 interactive map JavaScript library。

- Supabase Pricing — Free plan 可用于 simple websites/demo；页面列明 database/storage/egress 等限额与暂停规则。

- MDN Navigator.share() — Web Share API 可调用设备 share mechanism，但需要 secure context 且浏览器支持不一致，因此必须有 Copy Link fallback。